## 00_結論
結論 SDK を使っただけでは閉域にならない。GetClientToken とドメイン無しプールと VPC エンドポイントが揃ったときだけ、トークンも Private API も私道だけで通せる。
今の /oauth2/token は大通りの店。2026-08-31 の GetClientToken は市役所の窓口。JMeter が私道の中にいて、名前がプライベート IP に解決されることが条件。Salesforce 用のインターネット向け NLB は、その区間が公衆回線である。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
項目 | 判定 | ひとことで | 次にやること
今の M2M（ドメインの /oauth2/token）を、SDK に変えるだけで閉域化できるか | できない | SDK にそのドア専用の命令は無い。curl と同じ公開のホストへ HTTPS を出すだけになる。VPC エンドポイントのプライベート DNS は、ユーザープールのドメイン名を私道へ向けない。 | ドアを GetClientToken に変える設計を、別プールで試験する。既存ドメインは消さない。
GetClientToken を cognito-idp の VPC エンドポイント経由で呼べば、トークン取得は公衆回線を宛先にしなくてよいか | 条件付きでできる | 2026-08-31 以降の API。ドメインを持たないプール、クライアントシークレット、認証フローは ALLOW_CLIENT_TOKEN_AUTH のみ。DNS の答えがプライベート IP であること。 | 閉域用プール Q を新設する。既存プール P は Salesforce と現行クライアントのために維持する。
Private API への JMeter 呼び出しを、トークン取得と同時に公衆回線ゼロにできるか | 条件付きでできる | JMeter の実行場所が VPC 内か専用線の先。execute-api の VPC エンドポイントへ直接出す。トークンは GetClientToken。NAT もインターネット向け NLB も通さない。 | パブリック IP 無しの EC2 で、NAT を外したサブネットから疎通を記録する。
今の NLB → VPCE → Private API を JMeter にも使えば閉域になるか | できない | NLB がインターネット向けなら、JMeter から NLB までの宛先は公開アドレスである。VPCE より手前の区間が公衆回線になる。 | JMeter は NLB を経由しない。Salesforce の入口と試験の入口を分ける。
Salesforce とのやり取り全体を、今回の変更だけで公衆回線ゼロにできるか | 今はできない | Salesforce が VPC の外にいる。インターネット向け NLB が入口なら、その区間は公衆回線。Salesforce 自身が /oauth2/token を叩いているなら、そのトークン取得も公開ドメインのまま。 | Salesforce がトークンをどこで取っているかを確認してから、Private Connect か VPC 内中継を別途設計する。NLB は確認前に撤去しない。
VPC エンドポイントを作ると、公開のトークン窓口は自動で閉じるか | できない | 私道が増えるだけである。公開の cognito-idp と、ドメインの /oauth2/token は残る。クライアント ID とシークレットがあれば外から GetClientToken も呼べる。 | プール Q だけ、試験のあとで RCP により VPC 外の GetClientToken を拒否する。プール P には掛けない。
既存プールのドメインを消せば、今のプールをそのまま PrivateLink 専用にできるか | 条件付きでできる | 公式の完全プライベート運用はドメイン削除から始まる。削除すると Hosted UI、フェデレーション、/oauth2/token が止まる。Salesforce がドア A を使っていると障害になる。 | 消さない。プールを分ける。
公式文書だけで、ドメイン付きプールへの VPC エンドポイント呼び出しの成否を断定できるか | 要検証 | 2026-10-17 版の同一ページで、脚注は「ドメイン付きプールは PrivateLink 非互換」、本文の一節は「SDK API は CreateUserPoolDomain 以外通る」と読める。 | 本番判断は厳しい脚注に従いプールを分ける。試験でプライベート IP と HTTP 200 を記録する。

## 01_たとえと歴史
たとえと歴史 通行証の店が大通りにしか無かった理由と、市役所の窓口が後からできた理由
通行証がアクセストークン。大通りの看板の店が /oauth2/token。市役所の窓口が GetClientToken。私道が VPC エンドポイント。点検の人が JMeter。お客さんが Salesforce。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
時期 | 何が足されたか | なぜ必要になったか | トークン取得への意味 | 私道への意味
2014〜2016 | ID プールと、ユーザープール | モバイルアプリが AWS の一時キーを受け取ること、人がパスワードでサインインすること。 | ID プールの返り値は AWS のアクセスキーであり、API に見せる JWT ではない。ユーザープールの初期の通行証は人向け。 | まだ PrivateLink は無い。API のホスト名 cognito-idp は公開のサービスエンドポイント。
2017-08 | Hosted UI、外部 IdP、OAuth 2.0、カスタムスコープ | 人がブラウザで外部のログインへ行き来するには、戻ってくる公開 URL が要る。 | ドメイン（xxxx.auth.リージョン.amazoncognito.com）が看板になる。機械の client credentials も、この看板の /oauth2/token に載る形で定着した。 | 看板の店は私道の設計対象になっていない。後年の VPC エンドポイントも、この名前を私道へ向けない。
2018-05 | OpenID Connect の IdP（文書上 Salesforce や Ping） | 社内の人を、会社の IdP でユーザープールへ受け入れる。 | ここでの Salesforce は人のログインの相手。今の「Salesforce が Private API を呼ぶ」回線とは別。 | 回線の閉域化とは別の機能。
2017〜2018 | Private REST API と execute-api の VPC エンドポイント。VPC Link | API をインターネットの IP に晒したくない。背後のサーバも VPC の中に置きたい。 | トークンの発行口は変わらない。API を呼ぶ側だけが私道必須になる。 | 呼び出しには VPCE が必須。ヘッダーや名前の制約から、外の相手向けに NLB を前に置く形が広まった。VPC Link は API から内側へ出る道で、向きが逆。
2024-05-09 | M2M のトークン要求とアプリクライアントが別料金に | 機械が呼ぶたびにトークンを取り、クライアントを増やしても請求が見えなかった。 | 有効期限まで同じトークンを再利用する理由が、費用として明示された。JMeter が反復のたびに取ると試験そのものが課金になる。 | 私道とは独立した話。閉域化のあともキャッシュは必須。
2024-11 | 機能プラン Lite / Essentials / Plus。マネージドログイン。Private API のプライベートカスタムドメイン | ログイン画面の刷新と、Private API を普通のホスト名で呼びたい需要。 | ログイン画面が新しくなっても、トークンエンドポイントが公開ドメインであることは変わらない。 | 名前を偽装するためだけの NLB は、必須ではなくなり始めた。VPC の外にいる相手のための NLB は、まだ役割が残る。
2025-03-03 | M2M アクセストークンへ独自クレーム | 機械ごとに細かい権限を、クライアント増殖ではなくトークンの中身で表したい。 | Essentials または Plus。GetClientToken へ切り替えるときは、独自クレームが両方のトークンに乗るか試験で比べる。 | 経路の話ではない。
2025-04-30 | client credentials に ClientMetadata | 環境ごとにアプリクライアントを増やさず、要求ごとの文脈を Lambda へ渡したい。 | GetClientToken の要求にも ClientMetadata がある。シークレットは載せない。保存も暗号化もされない。 | 経路の話ではない。
2025-11-07 | ユーザープールの PrivateLink | VPC からユーザープール API を、インターネットゲートウェイも NAT も無しに呼びたい。 | 発表文が対象外を明示。Hosted UI、認可コード、SAML/OIDC、当時の client credentials は VPC エンドポイントを通らない。SDK なら全部私道、にはならない。 | cognito-idp の API は私道可。ドメインの店は不可。CreateUserPoolDomain は私道側で拒否。
2025-11 | REST API の VPC Link v2 が ALB 直結 | Private 統合の途中に NLB を挟むコストと遅延を減らす。 | トークン取得とは無関係。API の背後の話。 | JMeter の入口には効かない。
2026-08-31 | GetClientToken | ドメインを管理せず、SDK と PrivateLink と WAF の中で M2M の通行証を発行したい。 | ドア B ができた。CLI、SDK、素の JSON で、クライアント ID とシークレットからアクセストークンを受け取る。ID トークンもリフレッシュトークンも返らない。 | ドメインが不要なので、公式の表では VPC エンドポイント経由の対象。従来の /oauth2/token も残る。
2026-10-17 | PrivateLink 文書の表と脚注 | GetClientToken 追加後の案内を、認証フローごとに整理。 | トークンエンドポイントの M2M は不可。GetClientToken は未認証 SDK リクエストの行。 | 脚注はドメイン付きプールを PrivateLink 非互換とする。同じページの別節と食い違うため、設計は脚注に従い、成否は試験で残す。

## 02_二つのドア
二つのドア 行き先のホスト名で、私道に入るかが決まる
SDK は呼び鈴である。呼び鈴の向くホストが看板の店なら大通り、市役所なら私道。ID プールの一時キーは、どちらの通行証でもない。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
呼び方 | 行き先のホスト | 中身 | 私道を通るか | 判定 | 使う場面
curl / JMeter / SDK 内の HTTP で /oauth2/token | <ドメイン>.auth.<リージョン>.amazoncognito.com | grant_type=client_credentials、Basic 認証またはフォームの client_id と client_secret、scope | 通らない。プライベート DNS はこの名前を VPC エンドポイントへ向けない。NAT が有れば公開アドレスへ出る。 | 公開のまま | 今の M2M。ドメインが必要な既存クライアント。Salesforce が自分でこの URL を叩いている場合。
aws cognito-idp get-client-token | cognito-idp.<リージョン>.amazonaws.com | ClientId、Secret、Scopes。ユーザープール ID は渡さない。 | プライベート DNS 付きの cognito-idp VPC エンドポイントがあり、解決 IP がプライベートなら通る。 | 私道 | 閉域の本線。CLI が 2026-08 以降であること。
boto3 get_client_token / Java GetClientToken | cognito-idp.<リージョン>.amazonaws.com | 同じ API。IAM 署名が付いても認可には使われない。 | 上と同じ。エンドポイント URL の無理な上書きは TLS 名不一致の原因になる。 | 私道 | アプリとバッチ。SDK の版にメソッドが無いときは、URL をドア A に戻さず素の HTTP を使う。
素の HTTP。X-Amz-Target: AWSCognitoIdentityProviderService.GetClientToken | cognito-idp.<リージョン>.amazonaws.com | Content-Type は application/x-amz-json-1.1。ボディは JSON。 | 上と同じ。ターゲット文字列は cognito-idp の既存の接頭辞。公式の生 HTTP 例は薄く、最初の 1 回でエラーコードを見て確定する。 | 私道 | JMeter の HTTP サンプラーの本線。古い SDK でもドア B を使える。
InitiateAuth / AdminInitiateAuth | cognito-idp.<リージョン>.amazonaws.com | 人のユーザー名とパスワードなど。 | ドメインが無いプールなら私道の対象。M2M の通行証は発行しない。 | 分離 | 人のログイン。機械のトークン取得に流用しない。
ID プール GetCredentialsForIdentity | cognito-identity.<リージョン>.amazonaws.com | AWS の一時アクセスキー。 | 別サービスの VPC エンドポイントが要る。 | 分離 | Private API の Bearer トークンには使えない。
Private REST API（プライベート DNS） | <api-id>.execute-api.<リージョン>.amazonaws.com | Authorization: Bearer <アクセストークン> | execute-api の VPC エンドポイントが別途必要。Cognito の VPC エンドポイントでは代替できない。 | 私道 | JMeter の API 呼び出しの本線。
Private REST API（VPCE のホスト名） | <vpce-dns>.execute-api.<リージョン>.vpce.amazonaws.com | Host または x-apigw-api-id で API を指定。 | 名前が公開用に見えても、答えの IP がプライベートなら宛先は私道。 | 私道 | プライベート DNS を使えないオンプレミス。判定は IP で行う。
インターネット向け NLB の名前 | NLB の公開 DNS または公開 IP | TLS。中で VPCE の ENI へ転送されることがある。 | NLB までの区間は公衆回線。その先が私道でも、全体は公衆回線を含む。 | 公衆回線 | Salesforce が VPC の外から入る現行入口。JMeter の閉域試験には使わない。

## 03_検討結果
検討結果 質問ごとの判定、今の構成のままか、必要な変更か
判定は 4 種類。できる / 条件付きでできる / できない / 要検証。濃いセルほど、今のままでは通らない。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
質問 | 判定 | 今の構成のまま | 足りないもの | 公衆回線に出る地点 | 根拠
アクセストークン取得用の AWS SDK を使えば、パブリックに接続せずに取れるか | 条件付きでできる | 取れない。今の取得はドア A である。 | GetClientToken、ドメイン無しプール、cognito-idp の VPC エンドポイント、プライベート DNS、解決 IP の確認。 | ドア A のホストへ解決した時点で、宛先は公開アドレスになる。NAT が VPC にあれば VPC から出ていく。 | トークンエンドポイントの文書。PrivateLink の表（2026-10-17）。GetClientToken の発表（2026-08-31）。
M2M の設定がすでに Cognito にある場合、そのアプリクライアントを SDK から呼べばよいか | できない | client_credentials とドメインの組はドア A の設定である。 | ALLOW_CLIENT_TOKEN_AUTH だけを持つ新規クライアント。人の認証フローとは同居できない。 | 既存クライアントのまま URL を変えない限り、取得のたびにドア A。 | GetClientToken API。認証フローは唯一でなければならない。
トークン取得と Private API の JMeter を、公衆回線をまったく経由させずに行えるか | 条件付きでできる | JMeter の置き場所と宛先が未確認。NLB 経由なら不可。 | VPC 内または専用線。2 つの VPC エンドポイント。セットアップで 1 回だけ GetClientToken。API は execute-api 直。NAT 無しでの再試験。 | 実行 PC がインターネット側で、そこからトークン URL または NLB の公開名を引いたとき。 | Private API の呼び出し手順。PrivateLink の考慮事項。
NLB より VPCE 経由、という現行を JMeter に使えば閉域か | できない | Salesforce の入口としては成立している可能性がある。閉域試験の入口ではない。 | JMeter 用の宛先を、プライベート DNS の execute-api 名へ変える。 | インターネット向け NLB の公開アドレス。 | NLB は L4。前段の到達性が公開かどうかはスキームで決まる。
Salesforce との通信も同時に公衆回線ゼロにできるか | 要検証 | リポジトリに Salesforce のトークン取得位置が無い。 | Salesforce がドア A を自分で叩いているかの確認。叩いているなら、閉域にするには VPC 内中継か Private Connect の別設計。 | インターネット向け NLB。Salesforce から見た /oauth2/token。 | 構成の説明と、Private API が VPC 内からしか呼べない公式仕様。
ドメインを残したプールで GetClientToken を VPC エンドポイント経由にできるか | 要検証 | 現行プールはドメインが要る使い方なので、試験の土台にしない。 | 文書の脚注と本文が矛盾している。脚注に従い、ドメイン無しプールで実証する。 | 実証前に現行プールへ切り替えると、既存の公開クライアントまで巻き込む。 | PrivateLink ページの脚注 2、脚注 3、運用モード、Supported operations の節。
VPC エンドポイントを作った当日に、公開経路のトークン発行を止められるか | できない | 公開エンドポイントは残る。 | プール Q に限定した RCP。掛ける前に、VPC 内成功と VPC 外拒否の両方を見る。 | RCP が無いあいだは、シークレットを知る者は公開の cognito-idp からも GetClientToken を呼べる。 | 公式の一文。API サービスエンドポイントは公開経路でも到達できる。
JMeter の標準 HTTP サンプラーだけでドア B を使えるか | できる | SDK 同梱は不要。 | ヘッダー X-Amz-Target と JSON ボディ。シークレットは JMX に書かない。取得は setUp の 1 回。 | サンプラーのサーバ名をドア A のドメインにしたままにすると、そこで出る。 | cognito-idp の JSON 1.1。ターゲット接頭辞は既存操作と同じ。初回に確認。
トークンをスレッドごとに取り直す運用は妥当か | できない | 機能としては動く。費用とシークレット露出が増える。 | setUp で 1 回取得し、期限の 60 秒前まで再利用する。 | 取得回数の問題であり、経路の問題ではない。閉域でも請求は増える。 | 2024-05 の M2M 料金。client credentials にリフレッシュトークンは無い。

## 04_前提チェック
前提チェック 閉域試験の前に、すべてを満たす
1 つでも空欄なら、成功しても閉域とは記録しない。DNS の答えがプライベート IP であることを、トークン取得より先に見る。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
区分 | 確認項目 | 満たすべき状態 | 確認のしかた | 判定の置き場所 | 欠けると何が起きるか
プール | 閉域用プール Q にドメインが無い | プレフィックスドメインもカスタムドメインも無い | describe-user-pool の Domain と CustomDomain | 必須 | 公式脚注では PrivateLink 非互換。既存のドア A と運命を共にする。
プール | プール P のドメインを維持 | 既存のドメイン文字列が試験前後で同じ | 変更前後の describe 出力を残す | 維持 | 消すと Hosted UI と /oauth2/token が止まる。
クライアント | ALLOW_CLIENT_TOKEN_AUTH のみ | ExplicitAuthFlows がこの 1 つ。シークレットあり | describe-user-pool-client | 必須 | 人のフローと同居できない。シークレットが無いと GetClientToken は使えない。
クライアント | スコープを明示 | リソースサーバーの識別子/スコープが 1 つ以上 | トークンの scope クレームを復号して目視。JWT 全文は残さない | 必須 | 省略するとクライアントの全スコープが載る。試験に過剰な権限が付く。
ネットワーク | cognito-idp のインターフェースエンドポイント | available。プライベート DNS 有効。2 AZ 以上を推奨 | describe-vpc-endpoints | 必須 | 名前が公開 IP のままになる。
ネットワーク | execute-api のインターフェースエンドポイント | available。対象 API のリソースポリシーがこの VPCE を許可 | describe-vpc-endpoints と API のポリシー | 必須 | トークンが取れても API が 403 になる。Cognito の VPCE では代替できない。
ネットワーク | プライベート DNS の副作用 | 同じ VPC の公開 execute-api 利用有無を洗い終わっている | VPC 内からの公開 API 呼び出し一覧 | 必須 | 公開 API の名前が私道へ吸い込まれ、リソースポリシー外で失敗する。
DNS | トークンのホストがプライベート IP | 10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16 | getent または PowerShell の GetHostAddresses | 必須 | 公開 IP なら、そのパケットは閉域ではない。
DNS | API のホストがプライベート IP | 上と同じ | API のホスト名で同じ確認 | 必須 | 名前が execute-api でも、解決先が公開なら閉域ではない。
経路 | 試験サブネットに NAT が無い状態でも成功 | ルートテーブルに 0.0.0.0/0 の NAT が無い、または試験時だけ外す | 試験前後のルートテーブル | 必須 | NAT 経由の成功はドア A へ逃げる道が残っている。
経路 | JMeter が NLB の公開名を使っていない | サーバ名が api-id.execute-api... またはプライベートカスタムドメイン | JMX の HTTP サンプラー | 必須 | インターネット向け NLB までの区間が公衆回線。
実行場所 | JMeter プロセスが VPC 内か専用線の先 | パブリック IP 無しの EC2、または Resolver 転送済みのオンプレミス | 実行ホストのアドレスと DNS サーバ | 必須 | 操作 PC がインターネット側でトークンを取ると、そこで出る。
実行場所 | プロキシと SSL インスペクションが無い | JMeter のプロキシ欄が空。Java のシステムプロキシを使わない | JMX と jmeter.properties | 必須 | 途中のプロキシが宛先の意味を変える。
認可 | REST の認可がアクセストークンの scope を見る | メソッドの認可スコープがトークンの scope と一致。ID トークン前提ではない | API メソッドの Authorization Scopes | 必須 | M2M は ID トークンを返さない。aud も無いことが多い。
認可 | P と Q を同じオーソライザーで混ぜない | 試験ステージは Q だけ。本番ステージは現行のまま | ステージごとのオーソライザー | 分離 | Cognito オーソライザーはユーザープールが 1 つ。混ぜるなら Lambda オーソライザーが要る。
秘密 | シークレットが JMX、Git、ログに無い | ファイルは umask 077 または Secrets Manager。ログは文字数と iss と scope と exp だけ | 試験ログの検索 | 必須 | 私道を作っても、合言葉が漏れれば公開窓口から通行証を買える。
秘密 | 依存サービスも私道 | Secrets Manager、KMS、SSM、S3 を使うなら、それぞれの VPC エンドポイントまたはゲートウェイ | 試験ランナーの初回起動ログ | 条件付きでできる | トークンと API だけ私道で、シークレット取得が NAT 経由、という穴が残る。
費用 | トークン取得が setUp の数回 | スレッドごと、リクエストごとには取らない | Cognito のトークン要求メトリクス | 必須 | 負荷試験のリクエスト数が、そのまま M2M 課金になる。
文書 | ターゲット文字列の初回確認 | HTTP 200、または未知操作のエラーを記録して接頭辞を確定 | ステータスと __type のみ | 要検証 | 公式の生 HTTP 例が薄い。CLI が使えるなら CLI を優先する。

## 05_呼び出し方
呼び出し方 CLI、シェル、SDK、素の HTTP、JMeter のどこに何を書くか
どの行もドア B と Private API 直結。シークレットと JWT 全文は成果物に残さない。プレースホルダのままでは動かない。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
手段 | どこで動かす | 要点 | 失敗したときの見方 | 閉域の証拠
AWS CLI v2 aws cognito-idp get-client-token --region --client-id --secret --scopes | プライベート IP だけの EC2。プライベート DNS 有効。--endpoint-url は付けない。 | query で AccessToken だけを取り出す。IAM 権限は認可の代わりにならない。CLI に get-client-token が出ない版は古い。 | Unknown や Invalid choice は CLI の版。NotAuthorizedException はシークレットかフロー。ResourceNotFound はクライアント ID。 | 呼ぶ直前の getent がプライベート IP。NAT 無しルートで同じコマンドが成功。
bash get-m2m-token.sh | Amazon Linux の試験 EC2。 | 解決 IP が RFC1918 でなければ curl しない。要求 JSON は一時ファイル。終了時に消す。トークンは /tmp へ 600 で書き、標準出力には文字数、iss、scope、exp、残り秒だけ。 | 終了コード 2 は DNS 空、3 は公開 IP、4 は HTTP が 200 以外。本文は出さない。 | 終了コード 3 が、公開 DNS のマシンで再現すること。試験 EC2 では 0 であること。
bash call-private-api.sh | 同じ EC2。トークンファイルを読む。 | ホストは <api-id>.execute-api.<region>.amazonaws.com。Authorization: Bearer。こちらも公開 IP なら中断。 | 403 はリソースポリシーかスコープ。401 は期限切れか発行者の不一致。DNS 失敗は execute-api の VPCE。 | API ホストの解決 IP がプライベート。NLB の名前を使っていない。
PowerShell | VPN または専用線の先の Windows。DNS が Resolver へ転送済み。 | GetHostAddresses で私設アドレスを確認してから CLI を呼ぶ。シークレットはコマンドラインより、ACL 付きの --cli-input-json。 | 公開 IP の例外で止まること。止まらず成功した場合は、まだ大通りを見ている。 | 解決配列の全要素が 10/8、172.16/12、192.168/16。
Python boto3 get_client_token | VPC 内のバッチ。region_name を明示。endpoint_url は上書きしない。 | ClientId、Secret、Scopes。応答は ClientAuthenticationResult。 | AttributeError は SDK が古い。ドア A に戻さない。CLI か素の HTTP へ切り替える。 | boto3 のエンドポイント解決ログ、または直前の DNS 確認。
Java SDK v2 GetClientToken | アプリ、または JMeter の JSR223。JAR は 2026-08 以降。 | リージョンを環境変数から渡す。try-with-resources でクライアントを閉じる。 | メソッドが無い JAR を lib に足しても解決しない。版を上げる。 | JMeter では HTTP サンプラーを本線にし、SDK は代替にする。JAR 管理が増えるため。
素の HTTP | curl または JMeter。 | POST / 。Content-Type application/x-amz-json-1.1。X-Amz-Target AWSCognitoIdentityProviderService.GetClientToken。署名は必須ではない。 | UnknownOperationException ならターゲット文字列を、CLI のデバッグ 1 回で確定する。ログからシークレット行を消す。 | --resolve で接続先 IP をプライベートに固定し、Host は公式のサービス名のまま。証明書の名前と一致する。
JMeter setUp | jmeter -n を VPC 内 EC2 で実行。GUI PC からはトークンを取らない。 | 1 スレッド 1 ループ。Groovy で両ホストの DNS を検査。JSON Extractor で access_token と expires_in。props へ入れる。本スレッドは Bearer ${__P(ACCESS_TOKEN)}。プロキシ空。 | DNS 検査で IllegalStateException。その場合はサンプラーを実行しない。応答本文をリスナーに残さない。 | ログに private dns の行があり、公開アドレスの行が無い。トークン取得回数がスレッド数より極端に少ない。
Private API の代替 URL | プライベート DNS が使えないときだけ。 | VPCE のホスト名 + Host ヘッダー、または x-apigw-api-id。2024 年後半以降はプライベートカスタムドメインを優先。 | ヘッダーが無いと、どの API か決まらず失敗する。NLB はヘッダーを足せない。 | 解決 IP がプライベート。Host の見た目だけで判断しない。

## 06_経路の分離
経路の分離 Salesforce の入口と、JMeter の入口を同じ門にしない
NLB → VPCE は、VPC の外にいる相手へ Private API を渡す形。JMeter が VPC の中にいれば、その入口を借りずに execute-api の門を直接叩ける。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
区間 | 現行であり得る形 | 公衆回線 | 閉域試験での扱い | 判定 | 触ってよいタイミング
JMeter 実行ホスト → GetClientToken | 未設定。今はドア A の可能性が高い。 | ドア A なら出る。ドア B かつプライベート IP なら出ない。 | 本線にする。 | 新設 | 段階 1。プール Q と cognito-idp VPCE のあと。
JMeter 実行ホスト → Private API | NLB 経由か、VPCE 直かは JMX 次第。リポジトリに JMX は無い。 | NLB の公開名なら出る。execute-api のプライベート IP なら出ない。 | VPCE 直またはプライベートカスタムドメイン。 | 新設 | 段階 1。試験用ステージに限定。
Salesforce → NLB | 説明どおり NLB が前段。スキームは未確認。 | インターネット向けなら出る。Private Connect のエンドポイントサービスなら、この区間は PrivateLink。社内 NLB で専用線なら専用線の中。 | 試験トラフィックを流さない。 | 維持 | Salesforce の現行方式を確認するまで変更しない。
NLB → execute-api VPCE の ENI | ターゲットが ENI の IP、またはヘッダーを補うプロキシ。 | この区間は VPC 内。 | JMeter はここを経由しないので、成否の証拠に使わない。 | 維持 | 名前の一致（プライベートカスタムドメインかプロキシか）を文書化してから整理する。
Salesforce → /oauth2/token | Salesforce が自分で取っているか、中継が取っているか未確認。 | Salesforce の実行環境からドア A を叩くなら出る。 | プール P のまま残す。閉域が要件なら VPC 内中継を別設計。 | 要検証 | 段階 3。確認が終わるまでプール P のドメインを消さない。
API Gateway → JWKS | オーソライザーが発行者の公開鍵を取る。 | JMeter のパケットではない。API Gateway 側の取得。 | JMeter に JWKS を取りに行かせない。 | 分離 | オーソライザーが 401 のとき、発行者と scope の不一致を先に見る。
試験 EC2 → Secrets Manager / SSM / S3 | ランナーの起動方法次第。 | VPC エンドポイントが無いと NAT か IGW へ出る。 | 使うサービスごとにエンドポイントを足す。S3 はゲートウェイ型でよい。 | 条件付きでできる | 段階 1 の EC2 起動と同時。
操作 PC の GUI → JMeter エンジン | RMI をインターネットに開けていないこと。 | RMI を公開すると試験基盤そのものが公衆に出る。 | エンジンは VPC 内。結果回収は SSM または S3 ゲートウェイ。 | 分離 | 段階 2。

## 07_運用提案
運用提案 既存の Salesforce 経路を止めずに、JMeter だけを私道へ移す
段階 0 の記録が無い状態でドメイン削除や RCP を掛けない。完了条件はコマンド出力で残るものに限る。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
段階 | 作業 | 完了条件 | 戻し方 | 触らないもの | 判定
0. 記録 半日 | 現行トークン URL の解決 IP。JMeter の API 宛先が NLB か VPCE 直か。Salesforce がトークンを自分で取るかの聞き取り。 | コマンド出力と、宛先のメモが残っている。 | 変更が無いので戻しは不要。 | プール、ドメイン、NLB、本番ステージ。 | 必須
1. 私道の試験 1〜2日 | プール Q を新設。ドメイン無し。リソースサーバー。ALLOW_CLIENT_TOKEN_AUTH だけのクライアント。cognito-idp と execute-api の VPCE。試験ステージ。NAT 無しサブネットの EC2 でシェルを実行。 | 両方の getent がプライベート IP。GetClientToken が 200。試験ステージが業務上正しい応答。ドア A はこのサブネットから失敗する。 | 試験ステージとプール Q と VPCE を削除する。プール P は無変更。 | プール P のドメイン。Salesforce 用 NLB。本番オーソライザー。 | 推奨
2. JMeter 1日 | setUp で 1 回取得。本スレッドは Bearer。プロキシ無し。ログに JWT を出さない。jmeter -n を同じ EC2 で短時間。 | 取得回数が試験規模より小さい。ログに private dns のみ。401 の嵐が無い。 | JMX の宛先を戻す。プール Q はそのまま残してよい。 | Salesforce 用 NLB へ JMeter を向けない。 | 推奨
3. Salesforce の切り分け | ドア A を Salesforce が直接使っているならプール P を維持。閉域要件が Salesforce にもあるなら、トークン取得を VPC 内中継へ移し、入口は Private Connect かを別紙で決める。 | トークン取得位置が文章で特定されている。NLB のスキーム（インターネット向けか、エンドポイントサービスか）が特定されている。 | 中継を入れる前なら、現行 NLB のまま。 | 確認前の NLB 撤去。プール P のドメイン削除。 | 要検証
4. 公開窓口を閉じる | プール Q への CreateUserPoolDomain を拒否。続けて、プール Q の GetClientToken を許可した VPCE 以外から拒否する RCP を試験する。 | VPC 内は成功、VPC 外は拒否、プール P の既存取得は成功、の 3 点が同じ日に残っている。 | RCP を外す。エンドポイントポリシーを初期のフルアクセスに戻す。 | アカウント全体の cognito-idp:* 拒否。プール P を条件に含めない。 | 条件付きでできる
定常運用 | トークンは期限の 60 秒前まで再利用。シークレットは 2 本まで。新しい方を配ってから古い方を消す。M2M のトークン要求数とアプリクライアント数に予算アラーム。取得失敗をアラームにする。 | アラームの試験通知が 1 回到達。ローテーション手順を試験クライアントで 1 回実施。 | 古いシークレットを、新しい取得が成功するまで残す。 | リクエストごとのトークン取得。JMX へのシークレット直書き。 | 必須

## 08_制約と費用
制約と費用 閉域化のあとに残り続けるもの
私道は公開窓口を自動では消さない。料金は経路が私道でも発生する。文書の矛盾は、プールを分けることで本番から切り離す。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
種類 | 内容 | 扱い | 判定
制約 | ドア A は VPC エンドポイントの対象外のまま残る。 | 閉域用の呼び出し方から外す。既存クライアントのため、エンドポイント自体は消さない。 | 維持
制約 | GetClientToken は IAM では認可されない。主体はクライアント ID とシークレット。 | IAM ロールを渡しただけで取れない。逆に IAM を絞ってもシークレット漏洩は防げない。 | 必須
制約 | リフレッシュトークンは返らない。実測例の ExpiresIn は 3600 秒。 | 期限前に GetClientToken をやり直す。やり直しは setUp にまとめる。 | 必須
制約 | ID トークンは返らない。JWT に aud が無い例がある。 | REST の認可スコープで scope を見る。HTTP API の JWT オーソライザーの audience 必須とは相性が悪い。今回は REST。 | 分離
制約 | ALLOW_CLIENT_TOKEN_AUTH は他の認証フローと同居できない。 | 人のクライアントを改造せず、機械用を新規に作る。 | 必須
制約 | CreateUserPoolDomain は VPC エンドポイント経由では拒否される。 | ドメイン管理は私道のランナーで行わない。プール Q にはドメインを作らない。 | 禁止
制約 | 公式ページの脚注と本文が、ドメイン付きプールの PrivateLink 可否で食い違う。 | 設計は脚注（非互換）に従う。成否の断定は試験記録まで保留する。 | 要検証
制約 | execute-api のプライベート DNS は、公開 API の標準名も吸い込む。 | 有効化する VPC で公開 API を呼んでいないことを先に確認する。 | 必須
制約 | NLB は HTTP ヘッダーを書き換えられない。 | x-apigw-api-id を NLB に期待しない。名前の一致はプライベートカスタムドメインかプロキシが持つ。 | 維持
費用 | インターフェースエンドポイントは時間とデータ量。トークン用と API 用で 2 本。AZ を増やすと本数も増える。 | 試験が終わっても本番の私道として残すなら、予算に入れる。 | 必須
費用 | M2M はトークン要求数とアプリクライアント数。2024-05 の料金体系。単価はリージョンの料金ページをその月に見る。 | 1000 回/秒を 1 時間、毎回トークンを取ると 360 万要求になる。setUp に閉じる。 | 禁止
費用 | 独自クレームは Essentials または Plus。GetClientToken 自体は発表文では標準の M2M 料金。 | クレームに依存するオーソライザーなら、プランを確認してから切り替える。 | 要検証
壊れ方 | アカウント全体の RCP を先に掛けると、プール P の公開クライアントが止まる。 | リソース ARN をプール Q に限定する。3 点の試験のあとで掛ける。 | 禁止
壊れ方 | シークレットをコマンドラインに置くと、プロセス一覧と履歴に残る。 | --cli-input-json か umask 077 のファイル。使い終わりに消す。 | 必須
壊れ方 | JMeter のリスナーが応答本文を残すと、JWT がログに残る。 | ステータスと __type だけ。成功ログは文字数と exp。 | 必須
証拠 | この作業環境には Cognito と API の定義ファイルが無い。Salesforce のトークン取得位置は未確認。実アカウントの疎通は未実施。 | 段階 0 を実施するまで、現行経路のスキームを断定しない。 | 要検証

## 09_検証手順
検証手順 NAT 無しの EC2 で、上から順に記録する
成功の定義は HTTP 200 だけではない。解決 IP がプライベートであることと、ドア A がこのサブネットから失敗することが、閉域の証拠になる。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
順番 | 操作 | 残すもの | 成功 | 失敗の意味
1 | describe-vpc-endpoints で cognito-idp と execute-api を見る。 | Id、State、PrivateDnsEnabled、サブネット。 | 両方 available。PrivateDns が true。 | 無い、または pending のまま。先へ進まない。
2 | getent ahostsv4 をトークンのホストと API のホストで実行。 | IP の一覧。 | すべて RFC1918。 | 1 つでも公開 IP なら、VPC エンドポイントを作ってあっても閉域ではない。
3 | ルートテーブルを見る。 | 0.0.0.0/0 のターゲット。 | 試験時は NAT も IGW も無い。 | NAT が残っている成功は、ドア A への逃げ道が残っている。
4 | get-m2m-token.sh | 終了コード、token_chars、expires_in、iss、scope、client_id、token_use、exp。JWT 全文は残さない。 | 終了コード 0。iss が cognito-idp の URL。token_use が access。scope が試験用。 | 3 は DNS が公開。4 は Cognito が拒否。シークレットをメッセージに含めない。
5 | call-private-api.sh を試験ステージへ。 | HTTP ステータスと、業務上の成否。Authorization ヘッダーは残さない。 | オーソライザー通過後の想定ステータス。 | 401 は発行者、期限、トークン種別。403 は VPCE のリソースポリシーか scope。
6 | 同じサブネットからドア A の /oauth2/token へ、短いタイムアウトで接続する。 | curl の終了と、タイムアウトである旨。 | 到達できない。 | 到達できた場合は、まだ公開への経路がサブネットに残っている。
7 | jmeter -n を短時間。スレッド数を増やしても取得は setUp のみ。 | JMeter ログの private dns 行。トークン取得の回数。ログに eyJ が無いこと。 | 本リクエストが成功し、取得回数は 1 回台。 | スレッド数と同じ回数なら、再利用ができていない。
8 | 段階 4 に進むときだけ。VPC 外からプール Q の GetClientToken を 1 回。 | 拒否のエラーコード。プール P の既存取得が同じ時刻に成功している記録。 | Q は拒否、P は成功。 | P が失敗したら RCP の範囲が広すぎる。直ちに外す。

## 10_出典
出典 2026-10-18 に確認した文書。単価と Salesforce の実装位置は、この一覧だけでは確定しない
文書履歴の 2017-08-10 に OAuth と Hosted UI がある。client credentials が同じ日に一般提供されたかは、今回見た抜粋だけでは特定できていない。定着した形は現行のトークンエンドポイント文書で確認できる。
根拠の時点: 2026-10-18。公式文書は 2026-10-17 版までを確認。実アカウントでの疎通試験は未実施。色はモノトーン。判定の濃さは、濃いほど制約が強い。
日付 | 文書 | この検討で使った点 | URL
2026-10-17 | Access Amazon Cognito using an interface endpoint | ドア A は PrivateLink 不可。GetClientToken は可。脚注はドメイン付きプールを非互換。本文の一節と矛盾。サービス名 com.amazonaws.region.cognito-idp。 | https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/vpc-interface-endpoints.html
2025-11-07 | User pools private connectivity with AWS PrivateLink | 発表時点で client credentials、Hosted UI、フェデレーションは VPC エンドポイント対象外。 | https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/11/amazon-cognito-user-pools-private-connectivity-aws-privatelink/
2026-08-31 | GetClientToken の発表 | ドメイン不要。SDK、CLI、API。WAF と VPC エンドポイント。従来の client credentials も残る。標準の M2M 料金。 | https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/08/amazon-cognito-get-client-token/
2026-10-07 | GetClientToken API Reference | ClientId、Secret、Scopes、ClientMetadata。IAM は評価しない。ALLOW_CLIENT_TOKEN_AUTH が唯一のフロー。応答は AccessToken、ExpiresIn、TokenType。 | https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GetClientToken.html
2026-10-16 | Scopes, M2M, and resource servers | CLI の create-user-pool-client 例。スコープ省略時はクライアントのスコープがすべて載る。 | https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pools-define-resource-servers.html
2026-10-17 | The token endpoint | ドア A の仕様。ドメインを付けると公開される。client credentials はアクセストークンのみ。 | https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/token-endpoint.html
2026-10-15 | Configuring a user pool domain | ドメインは任意。M2M は GetClientToken でも可。 | https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pools-assign-domain.html
2026-10-15 | Use GetClientToken with an AWS SDK | boto3 の引数と、ClientAuthenticationResult の取り出し。 | https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-identity-provider_example_cognito-identity-provider_GetClientToken_section.html
2026-10-17 | Invoke a private API | プライベート DNS、Host、x-apigw-api-id、Route 53 エイリアス、Direct Connect と Resolver。判定は解決先。 | https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-private-api-test-invoke-url.html
現行 | Custom domain names for private APIs | VPC の外の相手に名前を見せる役割を、NLB の偽装だけに頼らなくてよくなった。 | https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-private-custom-domains.html
2025-03-03 | M2M access token customization | Essentials または Plus。切替時はクレームの一致を試験する。 | https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/03/amazon-cognito-access-token-m2m-authorization-flows/
2025-04-30 | Enhanced context for M2M | ClientMetadata。シークレットは載せない。 | https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-cognito-context-machine-to-machine-flows/
2026-09-01 | DevelopersIO の実応答 | 応答 JSON と、iss、scope、client_id、token_use、ExpiresIn 3600 の実例。公式仕様の補助。 | https://dev.classmethod.jp/articles/amazon-cognito-get-client-token/
2017-08-10 | Cognito 文書履歴 | フェデレーション、組み込み UI、OAuth 2.0。看板の店ができた時期。 | https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-document-history.html
2024-05-09 | M2M 料金の変更（発表の日付） | トークン要求とアプリクライアントが別料金。単価表は現行の料金ページを見る。この検討では金額を転記していない。 | https://aws.amazon.com/cognito/pricing/